**Итоговый отчет**

о деятельности региональной инновационной площадки

по теме: **«Профессиональная агитация школьников на основе сетевого взаимодействия «Школа-колледж-предприятие»**

за период 01 сентября 2017 года по 30 июня 2020 года

**1. Общие сведения**

1.1. Наименование ОУ– Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий».

1.2. Адрес - 399770 Россия, Липецкая обл., г. Елец, ул. Мира д.119

1.3. Телефон - (47467) 2-63-02, 2-84-68

1.4. Факс - (47467) 2-63-02

1.5. Электронная почта - [elmt@yelets.lipetsk.ru](mailto:elmt@yelets.lipetsk.ru)

1.6. Web-сайт - [www.epet48.ru](http://www.epet48.ru)

1.7. Координатор - Скорлуханова Елена Константиновна, начальник центра по развитию проектной деятельности в системе образования Липецкой области, к.п.н.

1.8. Ответственный исполнитель - Кириллова Татьяна Константиновна, заместитель директора по учебно-методической работе «ЕКЭП и ОТ»

1.9. Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа: Приказ управления образования и науки Липецкой области от 04.12.2017 г. №1488 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 24 декабря 2014 года № 1355 «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок»

Программа деятельности региональной инновационной площадки по теме: «Профессиональная агитация школьников на основе сетевого взаимодействия «Школа-колледж-предприятие**»**, реализуемая «Елецким колледжем экономики, промышленности и отраслевых технологий» выполнена в соответствии с планом и сроками, согласно представленной заявки.

**Целью** деятельности региональной инновационной площадки «Профессиональная агитация школьников на основе сетевого взаимодействия «Школа-колледж-предприятие», реализуемой колледжем – являлась развитие системы ранней профориентации посредством сетевого взаимодействия «школа-колледж-предприятие», с целью подготовки обучающихся, в том числе и детей - инвалидов и лиц с ОВЗ к осознанному выбору профессии.

**Задачи проекта:**Подготовка обучающихся общеобразовательных учреждений к выбору будущей профессии, осознание ими общественной значимости и востребованности выбранной специальности, профессии.

Сочетание традиционных форм профориентационной работы и практикоориентированных подходов к профессиональной ориентации.

Ликвидация коммуникационного разрыв между работодателями и образовательной системой в г. Ельце.

Организация эффективного взаимодействия с промышленными предприятиями, организациями торговли и сервиса с целью раннего профессионального определения обучающихся общеобразовательных школ.

Ознакомление обучающихся с современными предприятиями города Ельца и районов Липецкой области, с профессиями и специальностями, востребованными современной промышленностью и сферы обслуживания.

Дальнейшее развитие взаимодействия колледжа с центрами занятости города и районов Липецкой области по организации подготовительных этапов профагитационной работы.

Создание профориентационных инструментов в сети «Интернет».

Формирование учебно-производственного кластера «Школа-колледж-предприятие».

**2. Содержание отчета Реализации календарного плана** региональной инновационной площадки «Профессиональная агитация школьников на основе сетевого взаимодействия «Школа-колледж-предприятие»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Период реализации | | Содержание деятельности | | Краткая характеристика результатов деятельности | | Формы представления (и их подтвержде-ние) |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 |
| 1. | **Этап:** Организационный этап, 2017-2018 учебный год | | | | | | |
| **Цель этапа:** Определение круга участников эксперимента; создание нормативно- правой базы эксперимента; отработка методики и форм работы начала экспериментальной деятельности. | | | | | | | |
| 1.1. | | Сентябрь- декабрь 2017 | Определение круга участников эксперимента | | Определен круг заинтересованных сторон:  ОУ г. Ельца  МБОУ СОШ №1  МБОУ ООШ №17  МБОУ ООШ №15  Елецкого района  МБОУ СОШ с.Каменское.  ПАО «Елегидроагрегат»  АО «Энергия»  ОАО «Елецгидроагрегат»  Гостиница «ЛАДА» | | Заключены, пролонгированы договоры с заинтересованными организациями  (школы, предприятия, организации) |
| 1.2. | | Сентябрь - ноябрь 2017г | Создание организационных документов | | Создание плана реализации проекта,  Создание пошаговой программы эксперимента | | План проекта  Программа эксперимента |
| 1.3. | | Сентябрь 2017 | Создание нормативно -правовой базы проекта | | Создание приказа и определение целей и задач профагитации на учебный год; определение круга лиц | | Приказ по колледжу о профагитационной работе  № 344 от 02.10.2017 |
| 1.4. | | Сентябрь 2017 - март 2018 | Отработка методики и форм работы в профориентационных группах по специальностям и профессиям 7- 9 класс; Организация процесса занятий по группам ориентации школьников.  Организации групп для инвалидов и лиц с ОВЗ. | | Преподавателями и мастерами разработаны планы кружковой работы  ( мастера Зубов В.А., Деев О.М.; Семененко М.Н., Павлова Н.В., Трубицына Ю.С.)  - Работа со школами по выявлению лиц с ОВЗ – работа с завучами школ г. Ельца и района – переписка (отв. Родионова т.В.) | | Расписание работы профориента  ционных групп школьников в колледже. Разработка планирования занятий со школьниками мастерами и преподавателями колледжа.  Расписание внеаудиторных занятий по реализации эксперимента |
| 1.5. | | Октябрь - май 2017-2018 | Проведение семинара для преподавателей колледжа, учителей школ и представителей предприятий по реализации программы проекта | | Проведение совместных заседаний с ПАО «Елецгидроагрегат» 9- ежемесячно (отв. Меньших Е.В., Ачкасова Н.В.)  Экскурсия на ПАО «Елецгидроагрегат» администрации колледжа – выработка единой стратегии по привлечению на профессию «Станочник (металлообработка), специальность «Технология машиностроения» | | Протокол совместного заседания представителей колледжа и ПАО «Елецгидроагрегат» с практическими предложе-ниями участников.  Переписка и совместные по кварталь  ные планы работы по профориентационной работе с ПАО «Елецгидроагрегат» |
| 1.6 | | Ноябрь 2017 | Формирование КЦП с учетом набора профоориентационных групп | | Создание проекта контрольных цифр приема. Проведение совместных заседаний по формированию КЦП с администрацией ПАО «Елецгидроагрегат» | | Контрольные цифры приема |
| 1.7 | | Ноябрь 2017, март 2018 | Проведение родительских собраний совместно с представителями предприятий на базе колледжа, ЕГУ им. Бунина | | Проведение родительского собрания школ г. Ельца и Елецкого района с приглашением руководства колледжа и ПАО «Елецгидроагрегат», специалистов предприятия, выпускников колледжа: Мужиченко А., Акимова Р., Климова Р. | | Приказ о проведении мероприятия;  Презентация выступления от колледжа,  видеоотчет – ролик на телевидении |
| 1.8 | | Ноябрь 2017, март 2018 | Проведение Дней открытых дверей на базе колледжа | | Проведение Дня открытых дверей в двух корпусах колледжа – знакомство с профессиями и специальностями | | Приказы о проведении, видеоотчет о Дне открытых дверей |
| 1.9 | | В течение года | Организация экскурсий на предприятии города | | Проведение экскурсий студентов колледжа;  Проведение экскурсий для школьников г. Ельца; | | Приказы о проведении экскурсий студентов колледжа;  План проведения экскурсий для школьников г. Ельца;  Видеотчет о проведении экскурсий |
| 1.10 | | В течение года | Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Профориентир» | | Проведение мероприятий «Мастерград»  Школы № 15 и 17 г. Ельца | | Приказы о проведении мероприятий, ролик телевидения |
| 1.11 | | Май 2018 | Предварительное подведение итогов профориентационной работы | | Сбор данных от каждого ответственного за школы – предварительный отчет по набору абитуриентов | | Отчет |
| 1.12 | | 10 августа 2018 | Проведение родительского собрания с абитуриентами | | Проведение родительского собрания с абитуриентами совместно с представителями кадровой службы АО «Энергия»  ( Саввин А.С., и ПАО («Елецгидроагрегат» (Караваев А.А.)  Отв. от колледжа Кириллова Т.К.  по вопросу переориентации абитуриентов по поступлению на специальность «Технология машиностроения» и профессию «Станочник «металлообработка» | | Отчет о собрании, формирование групп абитуриентов  (приказ о зачислении) |
| 1.13 | | Август 2018 | Подведение промежуточных итогов работы | | Сбор данных для отчета по работе инновационной площадки | | Аналитичес-  кий отчет по первому этапу |
| **2.** | | **Этап:** Основной (деятельностный практический этап), 2018-2019 учебный год | | | | | |
| **Цель этапа:** Проведение мероприятий по теме эксперимента, мероприятия по ранней профессиональной ориентации | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | |
| 2.1. | Сентябрь 2018 | | Корректировка нормативно-правовой базы | | Создание приказа и определение целей и задач профагитации на учебный год; определение круга лиц | Приказ по колледжу о профагитационной работе  № 273 от 03.09.2018 | |
| 2.2. | Октябрь 2018 | | Организационный семинар по набору в группу по адаптированной программе по профессии «Маляр», для лиц с ОВЗ | | Проведение семинара с участием мастеров и преподавателей, педагогов –психологов колледжа и преподавателей МБОУ «Школа №19 города Ельца»  - вопросы приема и обучения в колледже по профессии «Маляр» | Предварительное комплектование группы. Подготовка материалов по внесению в государственное задание | |
| Рассылка писем о формировании группы «Маляр» | Создание рекламных проспектов о группе профессионального обучения. | |
| 2.3. | Сентябрь 2018 - март 2019 | | Отработка методики и форм работы в профорииентационных группах по специальностям и профессиям 7- 9 класс; Организация процесса занятий по группам ориентации школьников.  Организации групп для инвалидов и лиц с ОВЗ. | | Преподавателями и мастерами разработаны планы кружковой работы  (мастера Зубов В.А., Деев О.М.; Семененко М.Н., Павлова Н.В., Трубицына Ю.С., Нетета М.А.)  - Работа со школа ми по выявлению лиц с ОВЗ – работа с завучами школ г. Ельца и района – переписка (отв. Родионова т.В.) | Расписание работы профориентационных групп школьников в колледже. Разработка планирования занятий со школьниками мастерами и преподавателями колледжа.  Расписание внеаудиторных занятий по реализации эксперимента | |
| 2.4. | Октябрь - май 2017-2018 | | Проведение мероприятий для преподавателей колледжа, учителей школ и представителей предприятий по реализации программы проекта | | Проведение совместных заседаний с ПАО «Елецгидроагрегат» - ежемесячно (отв. Меньших Е.В., Ачкасова Н.В.)  Экскурсия на ПАО «Елецгидроагрегат» администрации колледжа – выроботка единой стратегии по привлечению на специальность «Технология машиностроения».  Проведение мероприятий и экскурсий с РЭСК «Липецкие электросети» Елецкий филиал | Протокол совместного заседания предаставителей колледжа и ПАО «Елецгидроагрегат» с практическими предложениями участников.  Переписка и совместные по квартальные планы работы по профори  ентационной работе с ПАО «Елецгидроагрегат», РЭСК «Липецкие электросети» Елецкий филиал | |
| 2.5 | Ноябрь 2018, февраль 2019 | | Проведение родительских собраний совместно с представителями предприятий на базе колледжа, ЕГУ им. Бунина | | Проведение родительского собрания школ г. Ельца и Елецкого района с приглашением руководства колледжа и ПАО «Елецгидроагрегат», специалистов предприятия, выпускников колледжа: Мужиченко А., Акимова Р., Климова Р. , РЭСК «Липецкие электросети» Елецкий филиал Бутова Д.А. | Приказ о проведении мероприятия;  Презентация выступлений от колледжа,  видеоотчет – ролик на телевидении | |
| 2.6 | Ноябрь 2018, март 2019 | | Проведение Дней открытых Дверей на базе колледжа | | Проведение Дня Открытых Дверей в двух корпусах колледжа – знакомство с профессиями и специальностями | Приказы о проведении, видеоотчет о Дне открытых дверей | |
| 2.7 | В течение года | | Организация экскурсий на предприятии города | | Проведение экскурсий студентов колледжа;  Проведение экскурсий для школьников г. Ельца на промышленные предприятия , организации торговли и гостиничного сервиса | Приказы о проведении экскурсий студентов колледжа;  План проведения экскурсий для школьников г. Ельца;  Видеотчет о проведении экскурсий | |
| 2.8 | В течение года | | Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Профориентир» | | Проведение мероприятий - «Мастерград»  Школы № 15 и 17 г. Ельца;  «Студенты – абитуриентам» - школа №1 г. Ельца. | Приказы о проведении мероприятий, ролик телевидения | |
| 2.9 | Май 2018 | | Предварительное подведение итогов профориентационной работы | | Сбор данных от каждого ответственного за школы – предварительный отчет по набору абитуриентов | Отчет, выступление на педагогическом совете. | |
| 2.10 | Май 2019 | | Формирование КЦП на 2020 год с учетом набора профоориентационных групп | | Создание проекта контрольных цифр приема. Проведение совместных заседаний по формированию КЦП с работодателями | Контрольные цифры приема | |
| 2.11 | Сентябрь- декабрь 2018- январь – июнь 2019 гг. | | Проведение мероприятий по теме эксперимен  та, меропри-ятия по ранней профессиональной ориентации | | Проведены мероприятия с участниками эксперимента по набору в группы внеаудиторной работы:  ОУ г. Ельца  МБОУ СОШ №1  МБОУ ООШ №17  МБОУ ООШ №15  Елецкого района  МБОУ СОШ с. Каменское.  ПАО «Елегидроагрегат»  АО «Энергия»  ОАО «Елецгидроагрегат»  Гостиница «ЛАДА» | Пролонгированы договоры с заинтересованными организациями (школы, предприятия, организации)  - подготовлены списки обучающихся школ для занятий в кружках:  - «Машиностроитель»  - «Юный Электрик» | |
| 2.12 | Август 2019 | | Подведение промежуточных итогов работы | | Сбор данных для отчета по работе инновационной площадки | Аналитический отчет по второму этапу | |
| **3.** | **Этап:** Завершающий этап 2019-2020 учебный год | | | | | | |
| **Цель этапа:** Окончательное внедрение в практику работы колледжа системы ранней профориентации; анализ результатов деятельности по внедрению в практику работы колледжа системы ранней профориентации. | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 5 |
| 3.1 | Сентябрь-май 2019-2020 уч.г. | | | Оконча-  тельное внедрение  в практику работы колледжа системы ранней профориентации. | Разработка методических  рекомендаций по  внедрению системы ранней профориентации | | Реализация и совершенствование методических  рекомендаций по  внедрению системы ранней профориентации |
| 3.2. | В течение учебного года (ноябрь, февраль, май) | | | Реализация системы профоориен  тационных мероприятий | Проведены профориентационные мероприятия:  Дни открытых дверей для в двух корпусах колледжа – знакомство с профессиями и специальностями.  Проведен День открытых дверей в онлайн-формате. | | Приказы о проведении, видеоотчет о Дне открытых дверей |
| Сентябрь 2019-январь 2020 | | | Преподавателями и мастерами разработаны планы кружковой работы  (мастера Зубов В.А., Деев О.М.; Семененко М.Н., Павлова Н.В., Трубицына Ю.С., Нетета М.А.)  - Работа со школами по выявлению лиц с ОВЗ – работа с завучами школ г. Ельца и района – переписка | | Расписание работы профориентационных групп школьников в колледже. Разработка планирования занятий со школьниками мастерами и преподавателями колледжа.  Расписание внеаудитор-ных занятий по реализации эксперимента |
| Сентябрь 2019 | | | Проведены мероприятия с участниками эксперимента по набору в группы внеаудиторной работы:  ОУ г. Ельца  МБОУ СОШ №1  МБОУ ООШ №17  МБОУ ООШ №15  Елецкого района  МБОУ СОШ с. Каменское.  ПАО «Елегидроагрегат»  АО «Энергия»  ОАО «Елецгидроагрегат»  Гостиница «ЛАДА» | | Пролонгированы договоры с заинтересо  ванными организа-  циями  (школы, предприятия, организации)  - подготовлены списки обучающихся школ для занятий в кружках:  «Машино-строитель»  «Юный Электрик» |
| В течение учебного года | | | Проведение экскурсий студентов колледжа;  Проведение экскурсий для школьников г. Ельца; | | Приказы о проведении экскурсий студентов колледжа;  План проведения экскурсий для школьников г. Ельца;  Видеотчет о проведении экскурсий |
| Май 2020г. | | | Создание проекта контрольных цифр приема на 2021 год. Проведение совместных заседаний по формированию КЦП с работодателями | | Контрольные цифры приема |
| 3.3 | В течение  учебного года | | | Реальное осуществление программ ранней профориентации на базе кластера Школа- колледж предприятие. | Подготовлены предварительные списки для поступления в колледж, в том числе и лиц с ОВЗ | | Программа работы кластера «Школа- колледж – предприятие» |
| 3.4 | Июнь  2020 г. | | | Мониторинг внедрения системы  за три года эксперимен-та | Обобщение полученного опыта и анализ результатов | | Отчет о проведении эксперимента |
| 3.6 | Октябрь –ноябрь | | | Трансляция опыта | - Выступление на областной конференции Инновационных площадок на базе «ИРО» Липецкой области «Профессиональная агитация школьников на основе сетевого взаимодействия «Школа-колледж-предприятие».  - Выступление на административном совете г.Ельца Профориентационная работа в рамках ИП ««Школа-колледж-предприятие» | | Выступление, презентация, ролик на ТВ |
| 3.5 | Сентябрь 2020 | | | Итоговое мероприятие | Участие в Фестивале профессий «Билет в будущее» в дистанционно-очном формате в рамках Финала VIII Националь-ного Чемпионата «Молодые профес-сионалы» (WorldSkills Russia)  (колледж – школа) | | Видеоотчет |

**2. Отчет по количественным показателям**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название площадки | «Профессиональная агитация школьников на основе сетевого взаимодействия «Школа-колледж-предприятие» | | |
| **Количественные показатели (наименование критерия, параметра)** | **Дата фиксирования результата** | **Единица измерения** | **Срок действия экспериментальной площадки** |
| Начало - сентябрь 2017 года.  Завершение – июнь 2020 года. |
| **Блок I. Условия организации образовательной деятельности** | 01.09.2017 |  | **Участники и мероприятия** |
| Количество обучающихся, вовлеченных в экспериментальную деятельность | 01.09.2017- 30.08.2020 | 150 чел. | Обучающиеся школ города Ельца |
| Количество педагогических работников, вовлеченных в экспериментальную деятельность | 01.09.2017- 30.08.2020 | 15 чел.  представители колледжа;  12 чел.  представители школ;  5 чел.  представители предприятий | Преподаватели колледжа: Евсеев Р.Ю., Бочаева Г.Н., Кириллова Т.К., Меньших Е.В., Ткачева М.Н., Токарева А.А., Пашинина А.И., Басалаева В.И., Григорьева Т.Н., Комаричев Ю.И., Нетета М.А. Ханин С.В., Княгичев В.М., Алексеев А.И., Провоторова С.В. |
| Количество педагогических работников, вовлеченных в экспериментальную деятельность, имеющих ученую степень | 01.09.2017- 30.08.2020 | 2 чел. | Евсеев Р.Ю.  Скорлуханова Е.К. |
| **Блок II. Образовательные услуги** | | | |
| Количество семинаров для педагогических работников и представителей заводов по теме эксперимента | 01.09.2017- 30.08.2020 | 6 ед. | Все семинары проведены по тематике экспериментальной деятельности |
| Количество участников семинаров | 01.09.2017- 30.08.2020 | 65 чел. | Преподаватели и мастера колледжа, преподаватели школ, представители предприятий |
| **Блок III. Результаты профориентационной деятельности** | | | |
| Количество поданных заявлений | 01.09.2017- 30.08.2020 | 2018-324  2019-347 2020-406 | Результат профориентационной работы |
| Общий конкурс | 01.09.2017- 30.08.2020 | 2018-1,3  2019-1,5 2020-2,2 | Повышение количества абитуриентов за счет эффективно-проведенной профориентационной работы |
| Средний бал, поданных документов | 01.09.2017- 30.08.2020 | 2018- от 4,2  2019- от 4,5 2020- от 4,65 | Повышение качества, поступающих абитуриентов |
| Количество групп/человек по адаптивной программе с ОВЗ | 01.09.2017- 30.08.2020 | 2018-0  2019-1/17 2020-1/19 | Набор в группы с ОВЗ, подготовка нормативно-программной документации |
| Количество групп /человек набранных на коммерческой основе | 01.09.2017- 30.08.2020 | 2018- 0  2019- 1/30  2020- 2/48 | Увеличение прибыли по внебюджетной деятельности |
| Количество видероликов по теме | 01.09.2017- 30.08.2020 | 2018- 3  2019- 4  2020- 5 | Повышение интереса средств массовой информации |
| Количество публикаций по теме экспериментальной работы | 01.09.2017- 30.08.2020 | 1,4 печ. лист | Журнал Среднее профессиональное образование 2018 г. |

**3. Качественные показатели результативности реализации:**

3.1. Особенности реализации плана (% выполнение запланированных мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании): выполнение эксперимента составляет 100%,

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного проекта:

достижения:

1.Пятистороннее Соглашение о взаимодействии между управлением образования и науки Липецкой области, управлением инновационной и промышленной политики Липецкой области, ПАО «Елецгидроагрегат», ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий», ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, в рамках которого решаются такие задачи инновационной площадки как:

- проведение совместной профагитационной работы в общеобразовательных учреждениях города Ельца для привлечения школьников к овладению рабочими профессиями.

- проведение мониторинга качества подготовки кадров.

2. в результате проделанной работы набрана группа по адаптированной программе по профессии «Маляр», для лиц с ОВЗ. (в 2019 году - в количестве 18 человек, в 2020 году – 19 человек), подготовлена программно-методическая документация для реализации данной программы.

3. в результате проделанной профориентационной работы сформированы группы на коммерческой основе по специальности «Компьютерные системы и комплексы» (в 2019 году - в количестве 22 человек, в 2020 году - 50 человек).

недостатки: необходимость вовлечения в проведение мероприятий малого и среднего бизнеса по направлениям подготовки в колледже предприятий и большего количества школ районов Липецкой области;

проблемы: нет.

3.3. Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в рамках реализации):

Данное направление Инновационной деятельности является необходимым звеном работы любого образовательного учреждения среднего профессионального образования, поэтому трудностей с реализацией эксперимента не было, задачи второго этапа выполнены полностью;

Перед колледжем стоит задача изучения опыта профагитационной работы (как отечественного, так и зарубежного);

- внедрение новых форм работы с абитуриентами во время проведения профагитационной работы; формирование новых форм мотивации к проведению совместной профагитационной работы школа-колледж-предприятие»;

- внедрение новых программ по дополнительным общеобразовательным программам технического и естественно-научного профиля.

3.4. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) инновационной деятельности (корректировка исполнителей сроков и т.д. в случае их наличия указать причины - нет.

3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие образовательного учреждения:

- результаты инновационной деятельности привели к выполнению контрольных цифр приема по специальности «Технология машиностроения», формированию групп по адаптированной программе «Маляр» для лиц с ОВЗ, формированию группы на коммерческой основе по специальности «Компьютерные системы и комплексы»;

- формированию новых инновационных форм профагитационной работы:

- совместные родительские собрания со всеми заинтересованными сторонами участниками площадки;

- проведение встреч с представителями стекхолдеров во время приемной компании;

- проведение выездных профагитационных мероприятий в школах города и районов Липецкой области.

3.6. Выводы:

В результате эксперимента пришли к выводу, что в ходе инновационной деятельности необходимо обратить внимание на следующие:

- необходимость определения индивидуального направления для каждого заинтересованного участника площадки (предприятия, организации, школы, колледж);

- детальное рассмотрение обязанностей преподавателей, мастеров производственного обучения, структурных подразделений колледжа при выполнении различных направлений программ и планов профагитационной работы;

- необходимость составления методических рекомендаций для проведения профагитационной работы учреждений системы СПО.

3.7. Перспективные направления развития инновационного проекта, программы:

- формирование понимания педагогических работников, представителей предприятий, организаций, представителей общеобразовательных учреждений, родителей школьников в необходимости проведения профагитационной работы для формирования ранней профориентации потенциальных абитуриентов;

- инновационная деятельность призвана содействовать повышению качества результатов при адаптации абитуриентов и в ходе подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих кадров;

- внедрение новых и реализация традиционных форм профагитационной работы для повышения качества принимаемых абитуриентов

- подготовка к реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе колледжа.

Директор ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ»,

к.п.н., почетный работник СПО Евсеев Р. Ю.