**Итоговый отчет**

о деятельности региональной инновационной площадки

по теме: **«Профессиональная агитация школьников на основе сетевого взаимодействия «Школа-колледж-предприятие»**

за период 01 сентября 2017 года по 30 июня 2020 года

**1. Общие сведения**

1.1. Наименование ОУ– Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий».

 1.2. Адрес - 399770 Россия, Липецкая обл., г. Елец, ул. Мира д.119

 1.3. Телефон - (47467) 2-63-02, 2-84-68

 1.4. Факс - (47467) 2-63-02

 1.5. Электронная почта - elmt@yelets.lipetsk.ru

 1.6. Web-сайт - [www.epet48.ru](http://www.epet48.ru)

 1.7. Координатор - Скорлуханова Елена Константиновна, начальник центра по развитию проектной деятельности в системе образования Липецкой области, к.п.н.

 1.8. Ответственный исполнитель - Кириллова Татьяна Константиновна, заместитель директора по учебно-методической работе «ЕКЭП и ОТ»

 1.9. Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа: Приказ управления образования и науки Липецкой области от 04.12.2017 г. №1488 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 24 декабря 2014 года № 1355 «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок»

Программа деятельности региональной инновационной площадки по теме: «Профессиональная агитация школьников на основе сетевого взаимодействия «Школа-колледж-предприятие**»**, реализуемая «Елецким колледжем экономики, промышленности и отраслевых технологий» выполнена в соответствии с планом и сроками, согласно представленной заявки.

**Целью** деятельности региональной инновационной площадки «Профессиональная агитация школьников на основе сетевого взаимодействия «Школа-колледж-предприятие», реализуемой колледжем – являлась развитие системы ранней профориентации посредством сетевого взаимодействия «школа-колледж-предприятие», с целью подготовки обучающихся, в том числе и детей - инвалидов и лиц с ОВЗ к осознанному выбору профессии.

 **Задачи проекта:**Подготовка обучающихся общеобразовательных учреждений к выбору будущей профессии, осознание ими общественной значимости и востребованности выбранной специальности, профессии.

Сочетание традиционных форм профориентационной работы и практикоориентированных подходов к профессиональной ориентации.

Ликвидация коммуникационного разрыв между работодателями и образовательной системой в г. Ельце.

Организация эффективного взаимодействия с промышленными предприятиями, организациями торговли и сервиса с целью раннего профессионального определения обучающихся общеобразовательных школ.

Ознакомление обучающихся с современными предприятиями города Ельца и районов Липецкой области, с профессиями и специальностями, востребованными современной промышленностью и сферы обслуживания.

Дальнейшее развитие взаимодействия колледжа с центрами занятости города и районов Липецкой области по организации подготовительных этапов профагитационной работы.

Создание профориентационных инструментов в сети «Интернет».

Формирование учебно-производственного кластера «Школа-колледж-предприятие».

**2. Содержание отчета Реализации календарного плана** региональной инновационной площадки «Профессиональная агитация школьников на основе сетевого взаимодействия «Школа-колледж-предприятие»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Период реализации | Содержание деятельности  | Краткая характеристика результатов деятельности | Формы представления (и их подтвержде-ние) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Этап:** Организационный этап, 2017-2018 учебный год |
| **Цель этапа:** Определение круга участников эксперимента; создание нормативно- правой базы эксперимента; отработка методики и форм работы начала экспериментальной деятельности. |
| 1.1. | Сентябрь- декабрь 2017 | Определение круга участников эксперимента | Определен круг заинтересованных сторон:ОУ г. ЕльцаМБОУ СОШ №1МБОУ ООШ №17МБОУ ООШ №15Елецкого районаМБОУ СОШ с.Каменское.ПАО «Елегидроагрегат»АО «Энергия»ОАО «Елецгидроагрегат»Гостиница «ЛАДА» | Заключены, пролонгированы договоры с заинтересованными организациями (школы, предприятия, организации)  |
| 1.2. | Сентябрь - ноябрь 2017г | Создание организационных документов | Создание плана реализации проекта,Создание пошаговой программы эксперимента | План проектаПрограмма эксперимента |
| 1.3. | Сентябрь 2017 | Создание нормативно -правовой базы проекта | Создание приказа и определение целей и задач профагитации на учебный год; определение круга лиц | Приказ по колледжу о профагитационной работе№ 344 от 02.10.2017 |
| 1.4. | Сентябрь 2017 - март 2018 | Отработка методики и форм работы в профориентационных группах по специальностям и профессиям 7- 9 класс; Организация процесса занятий по группам ориентации школьников.Организации групп для инвалидов и лиц с ОВЗ. | Преподавателями и мастерами разработаны планы кружковой работы( мастера Зубов В.А., Деев О.М.; Семененко М.Н., Павлова Н.В., Трубицына Ю.С.)- Работа со школами по выявлению лиц с ОВЗ – работа с завучами школ г. Ельца и района – переписка (отв. Родионова т.В.) | Расписание работы профориентационных групп школьников в колледже. Разработка планирования занятий со школьниками мастерами и преподавателями колледжа. Расписание внеаудиторных занятий по реализации эксперимента  |
| 1.5. | Октябрь - май 2017-2018 | Проведение семинара для преподавателей колледжа, учителей школ и представителей предприятий по реализации программы проекта | Проведение совместных заседаний с ПАО «Елецгидроагрегат» 9- ежемесячно (отв. Меньших Е.В., Ачкасова Н.В.)Экскурсия на ПАО «Елецгидроагрегат» администрации колледжа – выработка единой стратегии по привлечению на профессию «Станочник (металлообработка), специальность «Технология машиностроения» | Протокол совместного заседания представителей колледжа и ПАО «Елецгидроагрегат» с практическими предложе-ниями участников.Переписка и совместные по квартальные планы работы по профориентационной работе с ПАО «Елецгидроагрегат» |
| 1.6 | Ноябрь 2017 | Формирование КЦП с учетом набора профоориентационных групп | Создание проекта контрольных цифр приема. Проведение совместных заседаний по формированию КЦП с администрацией ПАО «Елецгидроагрегат» | Контрольные цифры приема |
| 1.7 | Ноябрь 2017, март 2018 | Проведение родительских собраний совместно с представителями предприятий на базе колледжа, ЕГУ им. Бунина | Проведение родительского собрания школ г. Ельца и Елецкого района с приглашением руководства колледжа и ПАО «Елецгидроагрегат», специалистов предприятия, выпускников колледжа: Мужиченко А., Акимова Р., Климова Р. | Приказ о проведении мероприятия; Презентация выступления от колледжа, видеоотчет – ролик на телевидении  |
| 1.8 | Ноябрь 2017, март 2018 | Проведение Дней открытых дверей на базе колледжа | Проведение Дня открытых дверей в двух корпусах колледжа – знакомство с профессиями и специальностями | Приказы о проведении, видеоотчет о Дне открытых дверей |
| 1.9 | В течение года | Организация экскурсий на предприятии города | Проведение экскурсий студентов колледжа;Проведение экскурсий для школьников г. Ельца; | Приказы о проведении экскурсий студентов колледжа;План проведения экскурсий для школьников г. Ельца;Видеотчет о проведении экскурсий |
| 1.10 | В течение года | Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Профориентир» | Проведение мероприятий «Мастерград»Школы № 15 и 17 г. Ельца | Приказы о проведении мероприятий, ролик телевидения |
| 1.11 | Май 2018 | Предварительное подведение итогов профориентационной работы | Сбор данных от каждого ответственного за школы – предварительный отчет по набору абитуриентов | Отчет  |
| 1.12 | 10 августа 2018 | Проведение родительского собрания с абитуриентами | Проведение родительского собрания с абитуриентами совместно с представителями кадровой службы АО «Энергия»( Саввин А.С., и ПАО («Елецгидроагрегат» (Караваев А.А.)Отв. от колледжа Кириллова Т.К.по вопросу переориентации абитуриентов по поступлению на специальность «Технология машиностроения» и профессию «Станочник «металлообработка» | Отчет о собрании, формирование групп абитуриентов (приказ о зачислении) |
| 1.13 | Август 2018 | Подведение промежуточных итогов работы | Сбор данных для отчета по работе инновационной площадки | Аналитичес-кий отчет по первому этапу |
| **2.** | **Этап:** Основной (деятельностный практический этап), 2018-2019 учебный год |
| **Цель этапа:** Проведение мероприятий по теме эксперимента, мероприятия по ранней профессиональной ориентации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Сентябрь 2018 | Корректировка нормативно-правовой базы | Создание приказа и определение целей и задач профагитации на учебный год; определение круга лиц | Приказ по колледжу о профагитационной работе№ 273 от 03.09.2018 |
| 2.2. | Октябрь 2018 | Организационный семинар по набору в группу по адаптированной программе по профессии «Маляр», для лиц с ОВЗ | Проведение семинара с участием мастеров и преподавателей, педагогов –психологов колледжа и преподавателей МБОУ «Школа №19 города Ельца»- вопросы приема и обучения в колледже по профессии «Маляр» | Предварительное комплектование группы. Подготовка материалов по внесению в государственное задание |
| Рассылка писем о формировании группы «Маляр» | Создание рекламных проспектов о группе профессионального обучения. |
| 2.3. | Сентябрь 2018 - март 2019 | Отработка методики и форм работы в профорииентационных группах по специальностям и профессиям 7- 9 класс; Организация процесса занятий по группам ориентации школьников.Организации групп для инвалидов и лиц с ОВЗ. | Преподавателями и мастерами разработаны планы кружковой работы(мастера Зубов В.А., Деев О.М.; Семененко М.Н., Павлова Н.В., Трубицына Ю.С., Нетета М.А.)- Работа со школа ми по выявлению лиц с ОВЗ – работа с завучами школ г. Ельца и района – переписка (отв. Родионова т.В.) | Расписание работы профориентационных групп школьников в колледже. Разработка планирования занятий со школьниками мастерами и преподавателями колледжа. Расписание внеаудиторных занятий по реализации эксперимента  |
| 2.4. | Октябрь - май 2017-2018 | Проведение мероприятий для преподавателей колледжа, учителей школ и представителей предприятий по реализации программы проекта | Проведение совместных заседаний с ПАО «Елецгидроагрегат» - ежемесячно (отв. Меньших Е.В., Ачкасова Н.В.)Экскурсия на ПАО «Елецгидроагрегат» администрации колледжа – выроботка единой стратегии по привлечению на специальность «Технология машиностроения».Проведение мероприятий и экскурсий с РЭСК «Липецкие электросети» Елецкий филиал | Протокол совместного заседания предаставителей колледжа и ПАО «Елецгидроагрегат» с практическими предложениями участников.Переписка и совместные по квартальные планы работы по профориентационной работе с ПАО «Елецгидроагрегат», РЭСК «Липецкие электросети» Елецкий филиал |
| 2.5 | Ноябрь 2018, февраль 2019 | Проведение родительских собраний совместно с представителями предприятий на базе колледжа, ЕГУ им. Бунина | Проведение родительского собрания школ г. Ельца и Елецкого района с приглашением руководства колледжа и ПАО «Елецгидроагрегат», специалистов предприятия, выпускников колледжа: Мужиченко А., Акимова Р., Климова Р. , РЭСК «Липецкие электросети» Елецкий филиал Бутова Д.А. | Приказ о проведении мероприятия; Презентация выступлений от колледжа, видеоотчет – ролик на телевидении  |
| 2.6 | Ноябрь 2018, март 2019 | Проведение Дней открытых Дверей на базе колледжа | Проведение Дня Открытых Дверей в двух корпусах колледжа – знакомство с профессиями и специальностями | Приказы о проведении, видеоотчет о Дне открытых дверей |
| 2.7 | В течение года | Организация экскурсий на предприятии города | Проведение экскурсий студентов колледжа;Проведение экскурсий для школьников г. Ельца на промышленные предприятия , организации торговли и гостиничного сервиса | Приказы о проведении экскурсий студентов колледжа;План проведения экскурсий для школьников г. Ельца;Видеотчет о проведении экскурсий |
| 2.8 | В течение года | Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Профориентир» | Проведение мероприятий - «Мастерград»Школы № 15 и 17 г. Ельца;«Студенты – абитуриентам» - школа №1 г. Ельца. | Приказы о проведении мероприятий, ролик телевидения |
| 2.9 | Май 2018 | Предварительное подведение итогов профориентационной работы | Сбор данных от каждого ответственного за школы – предварительный отчет по набору абитуриентов | Отчет, выступление на педагогическом совете. |
| 2.10 | Май 2019 | Формирование КЦП на 2020 год с учетом набора профоориентационных групп | Создание проекта контрольных цифр приема. Проведение совместных заседаний по формированию КЦП с работодателями | Контрольные цифры приема |
| 2.11 | Сентябрь- декабрь 2018- январь – июнь 2019 гг. | Проведение мероприятий по теме эксперимента, меропри-ятия по ранней профессиональной ориентации | Проведены мероприятия с участниками эксперимента по набору в группы внеаудиторной работы:ОУ г. ЕльцаМБОУ СОШ №1МБОУ ООШ №17МБОУ ООШ №15Елецкого районаМБОУ СОШ с. Каменское.ПАО «Елегидроагрегат»АО «Энергия»ОАО «Елецгидроагрегат»Гостиница «ЛАДА» | Пролонгированы договоры с заинтересованными организациями (школы, предприятия, организации) - подготовлены списки обучающихся школ для занятий в кружках:- «Машиностроитель»- «Юный Электрик» |
| 2.12 | Август 2019 | Подведение промежуточных итогов работы | Сбор данных для отчета по работе инновационной площадки | Аналитический отчет по второму этапу |
| **3.** | **Этап:** Завершающий этап 2019-2020 учебный год |
| **Цель этапа:** Окончательное внедрение в практику работы колледжа системы ранней профориентации; анализ результатов деятельности по внедрению в практику работы колледжа системы ранней профориентации. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1 | Сентябрь-май 2019-2020 уч.г. | Оконча-тельное внедрениев практику работы колледжа системы ранней профориентации. | Разработка методическихрекомендаций повнедрению системы ранней профориентации | Реализация и совершенствование методическихрекомендаций повнедрению системы ранней профориентации |
| 3.2. | В течение учебного года (ноябрь, февраль, май) | Реализация системы профоориентационных мероприятий | Проведены профориентационные мероприятия:Дни открытых дверей для в двух корпусах колледжа – знакомство с профессиями и специальностями.Проведен День открытых дверей в онлайн-формате. | Приказы о проведении, видеоотчет о Дне открытых дверей |
| Сентябрь 2019-январь 2020 | Преподавателями и мастерами разработаны планы кружковой работы(мастера Зубов В.А., Деев О.М.; Семененко М.Н., Павлова Н.В., Трубицына Ю.С., Нетета М.А.)- Работа со школами по выявлению лиц с ОВЗ – работа с завучами школ г. Ельца и района – переписка | Расписание работы профориентационных групп школьников в колледже. Разработка планирования занятий со школьниками мастерами и преподавателями колледжа. Расписание внеаудитор-ных занятий по реализации эксперимента |
| Сентябрь 2019 | Проведены мероприятия с участниками эксперимента по набору в группы внеаудиторной работы:ОУ г. ЕльцаМБОУ СОШ №1МБОУ ООШ №17МБОУ ООШ №15Елецкого районаМБОУ СОШ с. Каменское.ПАО «Елегидроагрегат»АО «Энергия»ОАО «Елецгидроагрегат»Гостиница «ЛАДА» | Пролонгированы договоры с заинтересованными организа-циями (школы, предприятия, организации) - подготовлены списки обучающихся школ для занятий в кружках:«Машино-строитель»«Юный Электрик» |
| В течение учебного года | Проведение экскурсий студентов колледжа;Проведение экскурсий для школьников г. Ельца; | Приказы о проведении экскурсий студентов колледжа;План проведения экскурсий для школьников г. Ельца;Видеотчет о проведении экскурсий |
| Май 2020г. | Создание проекта контрольных цифр приема на 2021 год. Проведение совместных заседаний по формированию КЦП с работодателями | Контрольные цифры приема |
| 3.3 | В течениеучебного года | Реальное осуществление программ ранней профориентации на базе кластера Школа- колледж предприятие. | Подготовлены предварительные списки для поступления в колледж, в том числе и лиц с ОВЗ  | Программа работы кластера «Школа- колледж – предприятие» |
| 3.4 | Июнь2020 г. | Мониторинг внедрениясистемы за три года эксперимен-та | Обобщение полученного опыта и анализ результатов | Отчет о проведении эксперимента |
| 3.6 | Октябрь –ноябрь  | Трансляция опыта | - Выступление на областной конференции Инновационных площадок на базе «ИРО» Липецкой области «Профессиональная агитация школьников на основе сетевого взаимодействия «Школа-колледж-предприятие».- Выступление на административном совете г.Ельца Профориентационная работа в рамках ИП ««Школа-колледж-предприятие» | Выступление, презентация, ролик на ТВ |
| 3.5 | Сентябрь 2020 | Итоговое мероприятие  | Участие в Фестивале профессий «Билет в будущее» в дистанционно-очном формате в рамках Финала VIII Националь-ного Чемпионата «Молодые профес-сионалы» (WorldSkills Russia)(колледж – школа) | Видеоотчет |

**2. Отчет по количественным показателям**

|  |  |
| --- | --- |
| Название площадки | «Профессиональная агитация школьников на основе сетевого взаимодействия «Школа-колледж-предприятие» |
| **Количественные показатели (наименование критерия, параметра)** | **Дата фиксирования результата** | **Единица измерения** | **Срок действия экспериментальной площадки** |
| Начало - сентябрь 2017 года.Завершение – июнь 2020 года. |
| **Блок I. Условия организации образовательной деятельности** | 01.09.2017 |  | **Участники и мероприятия** |
| Количество обучающихся, вовлеченных в экспериментальную деятельность | 01.09.2017- 30.08.2020 | 150 чел. | Обучающиеся школ города Ельца |
| Количество педагогических работников, вовлеченных в экспериментальную деятельность | 01.09.2017- 30.08.2020 | 15 чел.представители колледжа; 12 чел.представители школ; 5 чел.представители предприятий |  Преподаватели колледжа: Евсеев Р.Ю., Бочаева Г.Н., Кириллова Т.К., Меньших Е.В., Ткачева М.Н., Токарева А.А., Пашинина А.И., Басалаева В.И., Григорьева Т.Н., Комаричев Ю.И., Нетета М.А. Ханин С.В., Княгичев В.М., Алексеев А.И., Провоторова С.В. |
| Количество педагогических работников, вовлеченных в экспериментальную деятельность, имеющих ученую степень | 01.09.2017- 30.08.2020 |  2 чел. | Евсеев Р.Ю.Скорлуханова Е.К. |
| **Блок II. Образовательные услуги** |
| Количество семинаров для педагогических работников и представителей заводов по теме эксперимента | 01.09.2017- 30.08.2020 |  6 ед. | Все семинары проведены по тематике экспериментальной деятельности |
| Количество участников семинаров | 01.09.2017- 30.08.2020 |  65 чел. | Преподаватели и мастера колледжа, преподаватели школ, представители предприятий |
| **Блок III. Результаты профориентационной деятельности** |
| Количество поданных заявлений  | 01.09.2017- 30.08.2020 | 2018-324 2019-347 2020-406 | Результат профориентационной работы  |
| Общий конкурс  | 01.09.2017- 30.08.2020 | 2018-1,3 2019-1,5 2020-2,2 | Повышение количества абитуриентов за счет эффективно-проведенной профориентационной работы  |
| Средний бал, поданных документов  | 01.09.2017- 30.08.2020 | 2018- от 4,2 2019- от 4,5 2020- от 4,65 | Повышение качества, поступающих абитуриентов  |
| Количество групп/человек по адаптивной программе с ОВЗ | 01.09.2017- 30.08.2020 | 2018-0 2019-1/17 2020-1/19 | Набор в группы с ОВЗ, подготовка нормативно-программной документации |
| Количество групп /человек набранных на коммерческой основе | 01.09.2017- 30.08.2020 | 2018- 02019- 1/302020- 2/48 | Увеличение прибыли по внебюджетной деятельности  |
| Количество видероликов по теме | 01.09.2017- 30.08.2020 | 2018- 32019- 42020- 5 | Повышение интереса средств массовой информации  |
| Количество публикаций по теме экспериментальной работы | 01.09.2017- 30.08.2020 | 1,4 печ. лист | Журнал Среднее профессиональное образование 2018 г. |

**3. Качественные показатели результативности реализации:**

3.1. Особенности реализации плана (% выполнение запланированных мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании): выполнение эксперимента составляет 100%,

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного проекта:

достижения:

1.Пятистороннее Соглашение о взаимодействии между управлением образования и науки Липецкой области, управлением инновационной и промышленной политики Липецкой области, ПАО «Елецгидроагрегат», ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий», ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, в рамках которого решаются такие задачи инновационной площадки как:

- проведение совместной профагитационной работы в общеобразовательных учреждениях города Ельца для привлечения школьников к овладению рабочими профессиями.

- проведение мониторинга качества подготовки кадров.

2. в результате проделанной работы набрана группа по адаптированной программе по профессии «Маляр», для лиц с ОВЗ. (в 2019 году - в количестве 18 человек, в 2020 году – 19 человек), подготовлена программно-методическая документация для реализации данной программы.

3. в результате проделанной профориентационной работы сформированы группы на коммерческой основе по специальности «Компьютерные системы и комплексы» (в 2019 году - в количестве 22 человек, в 2020 году - 50 человек).

недостатки: необходимость вовлечения в проведение мероприятий малого и среднего бизнеса по направлениям подготовки в колледже предприятий и большего количества школ районов Липецкой области;

проблемы: нет.

3.3. Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в рамках реализации):

Данное направление Инновационной деятельности является необходимым звеном работы любого образовательного учреждения среднего профессионального образования, поэтому трудностей с реализацией эксперимента не было, задачи второго этапа выполнены полностью;

Перед колледжем стоит задача изучения опыта профагитационной работы (как отечественного, так и зарубежного);

- внедрение новых форм работы с абитуриентами во время проведения профагитационной работы; формирование новых форм мотивации к проведению совместной профагитационной работы школа-колледж-предприятие»;

- внедрение новых программ по дополнительным общеобразовательным программам технического и естественно-научного профиля.

3.4. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) инновационной деятельности (корректировка исполнителей сроков и т.д. в случае их наличия указать причины - нет.

3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие образовательного учреждения:

- результаты инновационной деятельности привели к выполнению контрольных цифр приема по специальности «Технология машиностроения», формированию групп по адаптированной программе «Маляр» для лиц с ОВЗ, формированию группы на коммерческой основе по специальности «Компьютерные системы и комплексы»;

- формированию новых инновационных форм профагитационной работы:

- совместные родительские собрания со всеми заинтересованными сторонами участниками площадки;

- проведение встреч с представителями стекхолдеров во время приемной компании;

- проведение выездных профагитационных мероприятий в школах города и районов Липецкой области.

3.6. Выводы:

В результате эксперимента пришли к выводу, что в ходе инновационной деятельности необходимо обратить внимание на следующие:

- необходимость определения индивидуального направления для каждого заинтересованного участника площадки (предприятия, организации, школы, колледж);

- детальное рассмотрение обязанностей преподавателей, мастеров производственного обучения, структурных подразделений колледжа при выполнении различных направлений программ и планов профагитационной работы;

- необходимость составления методических рекомендаций для проведения профагитационной работы учреждений системы СПО.

3.7. Перспективные направления развития инновационного проекта, программы:

- формирование понимания педагогических работников, представителей предприятий, организаций, представителей общеобразовательных учреждений, родителей школьников в необходимости проведения профагитационной работы для формирования ранней профориентации потенциальных абитуриентов;

- инновационная деятельность призвана содействовать повышению качества результатов при адаптации абитуриентов и в ходе подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих кадров;

- внедрение новых и реализация традиционных форм профагитационной работы для повышения качества принимаемых абитуриентов

- подготовка к реализации дополнительных общеобразовательных программ на базе колледжа.

Директор ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ»,

к.п.н., почетный работник СПО Евсеев Р. Ю.