| Управление образования и науки Липецкой области Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий» (ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ») 399774 Липецкая область, г. Елец ул. Мира, д.119 Тел./факс 8(47467)2-63-02 E-mail: elmt@yelets.lipetsk.ru http://www. epet48.ru ОКПО 54583305, ОГРН 1024800791883, ИНН/КПП 4821012973/482101001 _________________№________________ На №______________________________ | Ректору ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования» Л.А. Черных |
| --- | --- |

Уважаемая  Любовь Алексеевна!

ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий», на Ваш запрос от 03.09.2018 №631 направляет отчет о деятельности региональной инновационной площадки

Приложение на л.

Директор

ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ» 				           	Р.Ю. Евсеев

Кириллова Татьяна Константиновна

8(47467)2-84-68

Промежуточный отчет

о деятельности региональной инновационной площадки

по теме: «Профессиональная агитация школьников на основе сетевого взаимодействия «Школа-колледж-предприятие»

за период 01 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года

1. Общие сведения

1.1. Наименование ОУ – Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий».

1.2. Адрес - 399770 Россия, Липецкая обл., г. Елец, ул. Мира д.119

1.3. Телефон - (47467) 2-63-02, 2-84-68

1.4. Факс - (47467) 2-63-02

1.5.  Электронная почта - elmt@yelets.lipetsk.ru

1.6. Web-сайт - www.epet48.ru

1.7. Координатор - Скорлуханова Елена Константиновна, заведующий кафедрой профессионального образования, к.п.н.

1.8.  Ответственный исполнитель - Кириллова Татьяна Константиновна, заместитель директора по учебно-методической работе  ГОБПОУ  «ЕКЭП и ОТ»

1.9.  Дата открытия региональной  инновационной площадки и реквизиты документа: Приказ управления образования и науки Липецкой области от 04.12.2017 г. №1488 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области от 24 декабря 2014 года № 1355 «Об утверждении перечня региональных инновационных площадок»

2. Содержание отчета

Этап: Организационный этап, 2017-2018 учебный год

Цель работы площадки: развитие системы ранней профориентации посредством сетевого взаимодействия «школа-колледж-предприятие», с целью подготовки обучающихся, в том числе и детей инвалидов и лиц с  ОВЗ к осознанному выбору профессии.

| № п/п | Сроки реализации | Наименование этапа | Краткая характеристика результатов деятельности | Конечная продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2017-2018 учебный год | Организационный этап |
| 1.1. | Сентябрь- декабрь 2017 | Определение круга участников эксперимента | Определен круг заинтересованных сторон: ОУ г. Ельца МБОУ СОШ №1 МБОУ ООШ №17 МБОУ ООШ №15 Елецкого района МБОУ СОШ с.Каменское. ПАО «Елегидроагрегат» АО «Энергия» ОАО «Елецгидроагрегат» Гостиница «ЛАДА» | Заключены, пролонгированы договоры с заинтересованными организациями (школы, предприятия, организации) |
| 1.2. | Сентябрь - ноябрь 2017г | Создание организационных документов | Создание плана реализации проекта, | План проекта |
|  |  |  | Создание пошаговой программы эксперимента | Программа эксперимента |
|  | Сентябрь 2017 | Создание нормативно -правовой базы проекта | Создание приказа и определение целей и задач профагитации на учебный год ; определение круга лиц | Приказ по колледжу о профагитационной работе № 344 от 02.10.2017 |
| 1.3. | Сентябрь 2017 - март 2018 | Отработка методики и форм работы в профорииентационных группах по специальностям и профессиям 7- 9 класс; Организация процесса занятий по группам ориентации школьников. Организации групп для инвалидов и лиц с ОВЗ. | Преподавателями и мастерами разработаны планы кружковой работы ( мастера Зубов В.А., Деев О.М.; Семененко М.Н., Павлова Н.В., Трубицына Ю.С.) - Работа со школа ми по выявлению лиц с ОВЗ – работа с завучами школ г. Ельца и района – переписка (отв. Родионова т.В.) | Расписание работы профориентационных групп школьников в колледже. Разработка планирования занятий со школьниками мастерами и преподавателями колледжа. Расписание внеаудиторных занятий по реализации эксперимента |
| 1.4. | Октябрь - май 2017-2018 | Проведение семинара для преподавателей колледжа, учителей школ и представителей предприятий по реализации программы проекта | Проведение совместных заседаний с ПАО «Елецгидроагрегат» 9- ежемесячно (отв. Меньших Е.В., Ачкасова Н.В.) Экскурсия на ПАО «Елецгидроагрегат» администрации колледжа – выроботка единой стратегии по привлечениею на профессию «Станочник (металлообработка)», специальность «Технология машиностроения» | Протокол совместного заседания предаставителей колледжа и ПАО «Елецгидроагрегат» с практическими предложениями участников. Переписка и совместные по квартальные планы работы по профориентационной работе с ПАО «Елецгидроагрегат» |
| 1.5. | Ноябрь 2017 | Формирование КЦП с учетом набора профоориентационных групп | Создание проекта контрольных цифр приема. Проведение совместных заседаний по формированию КЦП с администрацией ПАО «Елецгидроагрегат» | Контрольные цифры приема |
| 1.6. | Ноябрь 2017, март 2018 | Проведение родительских собраний совместно с представителями предприятий на базе колледжа, ЕГУ им. Бунина | Проведение родительского собрания школ г. Ельца и Елецкого района с приглашением руководства колледжа и ПАО «Елецгидроагрегат», специалистов предприятия, выпускников колледжа : Мужиченко А., Акимова Р., Климова Р. | Приказ о проведении мероприятия; Презентация выступления от колледжа, видеоотчет – ролик на телевидении |
| 1.7. | Ноябрь 2017, март 2018 | Проведение Дней открытых Дверей на базе колледжа | Проведение Дня Открытых Дверей в двух корпусах колледжа – знакомство с профессиями и специальностями | Приказы о проведении, видеоотчет о Дне открытых дверей |
| 1.8 | В течение года | Организация экскурсий на предприятии города | Проведение экскурсий студентов колледжа; Проведение экскурсий для школьников г. Ельца; | Приказы о проведении экскурсий студентов колледжа; План проведения экскурсий для школьников г. Ельца; Видеотчет о проведении экскурсий |
| 1.9 | В течение года | Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Профориентир» | Проведение мероприятий «Мастерград» Школы № 15 и 17 г. Ельца | Приказы о проведении мероприятий, ролик телевидения |
| 1.8 | Май 2018 | Предварительное подведение итогов профориентационной работы | Сбор данных от каждого ответственного за школы – предварительный отчет по набору абитуриентов | Отчет |
| 1.9. | 10 августа 2018 | Проведение родительского собрания с абитуриентами | Проведение родительского собрания с абитуриентами совместно с представителями кадровой службы АО «Энергия» ( Саввин А, и ПАО («Елецгидроагрегат» (Караваев А.А.) Отв. от колледжа Кириллова Т.К. по вопросу переориентации абитуриентов по поступлению на специальность «Технология машиностроения» и профессию «Станочник «металлообработка» | Отчет о собрании, формирование групп абитуриентов (приказ о зачислении) |
| 1.10 | Август 2018 | Подведение промежуточных итогов работы | Сбор данных для отчете по работе инновационной площадки | Аналитический отчет по первому этапу |

3.1. Особенности реализации плана (% выполнение запланированных мероприятий в соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании: выполнение эксперимента составляет  примерно 94%, с стадии доработки находятся методические пособия (рекомендации) по применению различных форм профориентации в  системе СПО.

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного проекта:

достижения: создана нормативно-правовая документация для реализации  эксперимента; пятистороннее Соглашение о взаимодействии между управлением образования и науки Липецкой области, управлением инновационной и промышленной политики Липецкой области, ПАО «Елецгидроагрегат», ГОБПОУ «Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий», ФГБОУ ВО Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, в рамках которые решаются такие задачи инновационной площадки  как:

- Проведение совместной профагитационной работы в общеобразовательных учреждениях города Ельца  для привлечения школьников к овладению  рабочими  профессиями.

-  Проведение  мониторинга качества подготовки кадров.

недостатки:  необходимость вовлечения в проведение мероприятий торговых предприятий и большего количества школ районов Липецкой области;

проблемы: нет.

3.3. Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в рамках реализации данного этапа):

Данное направление Инновационной деятельности является необходимым звеном работы любого образовательного учреждения среднего профессионального образования, поэтому трудностей с реализацией эксперимента не было, задачи первого этапа выполнены полностью;

Перед колледжем стоит задача изучения опыта профагитационной работы  (как отечественного, так и зарубежного);

- внедрение новых форм работы с абитуриентами во время проведения профагитационной работы;  формирование новых форм мотивации к проведению совместной профагитационной работы школа-колледж-предприятие».

3.4. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) инновационной деятельности (корректировка исполнителей сроков и т.д. в случае их наличия указать причины – в программу будут вноситься корректировки в случае применения новых форм профагитационной работы.

3.5. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на развитие образовательного учреждения:

- результаты инновационной деятельности на данном этапе  привели к выполнению контрольных цифр приема по специальности «Технология машиностроения» и профессии «Станочник (металлообработка)»;

- формированию новых инновационных форм профагитационной работы:

- совместные родительские собрания со всеми заинтересованными сторонами  участниками площадки;

- проведение встреч  с представителями стекхолдеров во время приемной компании;

- проведение  выездных  профагитационных мероприятий в школах города и районов Липецкой области.

3.6. Выводы:

в ходе инновационной деятельности необходимо обратить внимание на следующие:

- необходимость определения индивидуального  направления для каждого заинтересованного участника площадки (предприятия, организации, школы, колледж);

- детальное рассмотрение обязанностей преподавателей,  мастеров производственного обучения, структурных подразделений колледжа  при выполнении различных направлений программ и планов профагитационной работы;

- необходимость составления методических рекомендаций для проведения профагитационной работы учреждений системы СПО.

3.7. Перспективные направления развития инновационного проекта, программы:

- формирование понимания педагогических работников, представителей предприятий, организаций, представителей общеобразовательных учреждений, родителей школьников  в  необходимости  проведения профагитационной работы для формирования ранней профориентации потенциальных абитуриентов;

- инновационная деятельность призвана содействовать повышению качества результатов  при адаптации абитуриентов и в ходе подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих кадров;

- внедрение новых и  реализация традиционных форм профагитационной работы для повышения качества принимаемых абитуриентов.

Директор ГОБПОУ «ЕКЭП и ОТ», к.п.н., почетный работник СПО Евсеев Роман Юрьевич.